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«Правовые риски исполнителей строительных контрактов: о чем обязательно нужно знать руководителю»

Практический семинар, посвященный основным проблемным вопросам, возникающим у подрядчиков при исполнении контрактов и договоров по 44-ФЗ и 223-ФЗ

Для кого: руководители подрядных организаций, главные инженеры проектов, юристы. 

Структура семинара разделена на три части, в каждой из которой последовательно будут раскрыты основные вопросы подрядчиков, возникающие до, во время и после выполнении работ. 

1. Перед началом выполнения работ 
1.1. Обязательные этапы оформления взаимоотношений с заказчиком. Подача заявок, порядок оценки, порядок обжалования результатов.  Оценка проектной документации, ТЗ, условий договора/контракта, оценка готовности заказчика к реализации проекта. Обзор практики по признанию участника уклонившимся от заключения контракта, последствия, порядок защиты. 
1.2.  Дополнительные требования к участникам закупки по отдельным видам работ. Обзор практики по спорам, связанным с предоставлением недостоверных сведений участником закупки. 
1.3.  Заключение договора строительного подряда: на что обратить внимание. Диспозитивные нормы ГК: что «иное» может быть предусмотрено договором. Существенные условия строительного контракта. 
1.4.   Организация мониторинга исполнения договора строительного подряда: как держать на контроле своевременное выполнение всех предусмотренных обязательств. О прямой связи между качеством внутреннего контроля и финансовым результатом проекта. Обзор инструментов контроля на примере конкретного контракта. Функция юриста в управлении строительными проектом.
1.5.  Новые обязанности членов СРО в связи с вступлением в силу положений 309-ФЗ

2. Во время выполнения работ 
2.1. Коммуникация в строительстве. Виды и функционал участников строительного процесса.
2.2.	Управление изменениями в ходе исполнения строительного контракта. 
2.2.1.	Обстоятельства, исключающие или ограничивающие выполнение работ: виды, классификация, правила коммуникации сторон. Все о приостановке работ: требования закона, на что обращают внимание суды.
2.2.2.  Изменение существенных условий договора строительного подряда: от инициативы к подписанию. Особенности изменения существенных условий государственных и муниципальных контрактов: регулирование, практика, риски.
2.2.3.	Дополнительные работы: практическое руководство по выявлению, учету и согласованию дополнительных работ в строительстве. 
2.2.4.	Применение аналогов в ходе выполнения работ: порядок согласования и оформления. Риски, возникающие у сторон государственных и муниципальных контрактов в связи с применением аналогов. 
2.2.5.	Ошибка сметы. Какие последствия для подрядчика несут ошибки сметы, на основании которой сформирована цена договора? Что делать, если в технической части проекта работы и затраты есть, а в смете нет? Вправе ли подрядчик требовать увеличения цены договора подряда? как подобные ситуации разрешаются в рамках Закона о контрактной системе и как суды подходят к разрешению этого вопроса.
2.3.	Приемка выполненных работ


2.3.1.	Сообщение о готовности результата работ к приемке, оформление документов о приемке выполненных работ.
2.3.2.	Виды недостатков работ. Действия сторон при выявлении недостатков работ при приемке, после приемки.  Односторонний акт приемки работ: значение, порядок оформления.  
2.3.3. О роли исполнительной документации в строительных спорах.
Два подхода судов к рассмотрению споров о приемке и оплате работ в отсутствие исполнительной документации. Доказательственное значение исполнительной документации. Является ли отсутствие ИД устранимым недостатком? Разбор ситуации досрочного прекращения строительного договора в отсутствие оформленной и согласованной ИД.
2.4.	 Экономия подрядчика: миф или реальность?
Что может, а что не может рассматриваться в качестве экономии подрядчика. Основные подходы судов. Разбор судебной практики по видам источников экономии: уменьшение фактического объема работ/материалов, замена на аналоги, ошибки сметы, альтернативные способы выполнения, фактически меньшая стоимость ресурсов.
2.5.     Статус: профессионал. О повышенном стандарте требований к подрядчику как профессиональному участнику строительных отношений.
Портрет подрядчика как профессионального участника рынка: какие требования формируют суды при рассмотрении подрядных споров, в каких категориях дел это требование звучит чаще всего. Есть ли границы у профессионализма подрядчика.

3.	После выполнения работ 
3.1.	 Прекращение строительного контракта: основания, особенности, порядок оформления. Односторонний отказ. Неотработанный аванс. 
3.2. Реестр недобросовестных поставщиков: что делать, чтобы в него не попасть. Руководство для подрядчиков.
3.3.  Ответственность сторон строительного контракта: пени, штрафы, убытки.
3.2.	Гарантийные обязательства: основания возникновения, сроки, порядок выполнения. 
3.3.	Проверки в рамках финансового контроля за использованием бюджетных средств. Порядок проведения, основные виды нарушений и требований. 
3.4.	Иски прокуратуры о признании недействительными государственных и муниципальных контрактов, дополнительных соглашений. Основные требования, полномочия органов прокуратуры.
2.5. Институт публичного приоритета в строительных спорах
Об основных тенденциях развития судебной практики при рассмотрении подрядных споров с участием бюджета. Детальный разбор по разным категориям подрядных споров. О сформированных подходах при оспаривании результатов последующего финансового контроля.

Специально для проектных организаций: 
1.	Убытки проектировщиков. Основные причины недостижения результата проектных работ. Виды убытков заказчика в связи с некачественным проектированием: затраты на оплату отрицательных и повторных экспертиз, возврат оплаченного по договору, затраты на дополнительные СМР, затраты на корректировку проекта другим исполнителем, ущерб от разрушения, затраты на демонтаж, необоснованно завышенные затраты из-за ошибок в расчетах. Кто и что доказывает при взыскании убытков. Обзор показательных судебных споров на тему убытков в ПИР.  
2.	Дополнительные работы в ПИРах: руководство по выявлению, учету и согласованию с заказчиком. 
3.	Персональная ответственность проектировщика: основания, пределы. Стратегия защиты. 


 
	Лизунова Екатерина, руководитель ООО Юридическая компания Контрактика
· Стаж: 24 года.
· 15-летний опыт сопровождения клиентов в сфере строительства и проектирования, сопровождения крупных инвестиционных и строительных проектов. Действующий арбитр Российского арбитражного центра. Член Экспертного совета при заместителе Губернатора Томской области по инвестиционной политике, руководитель правового комитете при Союзе строителей Томской области. Награждена орденом «За заслуги в строительстве» Российского союза строителей. Автор телеграм-канала Лизунова | Юрист в строительстве
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Информация о компании

Ссылка на логотип: SVG — Яндекс Диск
Телефон: 8-913-800-55- 03
Сайт: https://llc-con.ru/about/ 
E-mail: info@llc-con.ru
Адрес: 634050, г. Томск, ул. Беленца, д. 9/1 оф. 232

Юридическая компания «Контрактика» – команда строительных юристов. Компания образована в 2025 году путем выхода практики Недвижимость и строительство из состава Юридической фирмы “LL.C-Право”, в составе которой практика работала более 15 лет.  Сегодня, действуя в рамках новой, специализированной компании, мы сохранили и продолжаем совершенствовать систему управления проектами, опыт и безупречную репутацию на рынке. 
Наши клиенты – строительные, инженерные, проектные организации, инвесторы, застройщики и девелоперы. 
Главный офис компании находится в Томске. Дополнительные офисы открыты в Новосибирске и Москве. География клиентов компании представлена во многих регионах России. Выгодная локация в центре страны, хорошо отлаженные способы дистанционной работы позволяют нам быть одинаково эффективными независимо от региона пребывания клиентов и реализуемых ими проектов. 
В 2026 году Юридическая компания «Контрактика» вошла в состав партнеров Национального объединения технических заказчиков НОТЕХ, а также является аккредитованной компанией-участником Юридического центра НОТЕХ.
Руководитель ЮК «Контрактика» Екатерина Лизунова принимает активное участие в жизни профессионального сообщества, является признанным экспертом в области строительного права,  входит в различные экспертные советы, награждена орденом РСС «За заслуги в строительстве», регулярно принимает участие в значимых отраслевых форумах и конференциях в качестве спикера, является автором известного телеграмм-канала  Лизунова | Юрист в строительстве (ссылка:  https://t.me/umnaya_stroyka) 


Основные направления работы:
- сопровождение клиентов при принятии и исполнении обязательств по договорам строительного подряда, сопутствующих услуг, в том числе заключенных по 44-ФЗ и 223-ФЗ, ГОЗ 
- участие в досудебном урегулировании споров в сфере строительства, проектирования, управления строительством. Представление интересов клиентов при разрешении споров в судах
- консультирование в сфере земельного права и градостроительства, в том числе по вопросам застройки в границах исторических поселений, работы с объектами культурного наследия. 
- защита при проведении проверок, привлечении к административной ответственности, представление интересов в антимонопольной службе, обжалование действий и бездействия органов государственной власти и должностных лиц. 
География сопровождаемых проектов
Москва, Ленинградская область, Пермь, Республика Карелия, Томская область, Кемеровская область, Курская область, Краснодарский край, Рязанская область, Республика Саха (Якутия), Камчатский край, Карачаево-Черкесская республика, Иркутская область, Татарстан
Главные приоритеты в работе нашей команды – это защита прибыли и безопасности бизнеса клиента. 
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